|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  2024—2026年曾家山高山蔬菜产业发展规划表 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规划乡镇 | 规划内容 | | | | 责任 单位 |
| 内容概述 | 分年度实施内容 | | |
| 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1 | **优质种苗繁育扩建工程** | 曾家镇、李家镇、两河口镇、临溪乡、麻柳乡 | 新建或改造蔬菜集约化标准化育苗大棚5000平方米，健全完善田、路、渠等基础设施和自动播种机、自动化喷淋系统等物质装备。 | 李家镇新建1000平方米集约化育苗大棚 | 两河口镇、曾家镇，共改造2000平方米育苗大棚 | 临溪乡、麻柳乡共新建2000平方米集约化育苗大棚 | 区农业农村局、相关乡镇 |
| 2 | **生产基地建设提升工程** | 曾家镇、李家镇、两河口镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 重点打造10个蔬菜核心示范点（曾家镇2个、两河口镇3个、李家镇2个、麻柳乡1个、临溪乡1个、中子镇1个），建设曾家山旅游环线、汪麻路、沙曾路、响石路沿线的6000亩蔬菜标准化示范片，带动面上蔬菜基地建设。开展土壤连作障碍修复、土壤肥力提升、绿色防控等，配套耕作道、排水沟渠、落水洞整治、生产大棚等设施建设。 | 1.打造7个核心示范点，曾家镇2个点（朝天蔬菜现代农业园区、工农村）、两河口镇3个点（两河村小河坝、蔡家嘴、吉庆社区），李家镇2个点（永乐村地龙坝、青林村滑石沟）。2.建设曾家山旅游环线蔬菜示范片3500亩：曾家镇尧坪－大竹－工农－毛坝和大竹村-白羊栈-荣乐村共1200亩、两河口镇黄柏－农华-黄家－吉庆社区－两河村小河坝－蔡家嘴和吉庆社区－老林山庄共1500亩、李家镇荣乐村－流水－新建－卫星村－永乐村－青林村共800亩。 | 打造2个核心示范点，临溪乡打造1个核心示范点（望坪村），中子镇打造1个核心示范点（高车村老牛坝），建设沙曾路、响石路蔬菜示范片1500亩：临溪乡桃树－淖池一望坪500亩、曾家镇响石路沿线1000亩。 | 在麻柳乡打造1个核心示范点（石板村），建设汪麻路蔬菜基地1000亩：麻柳乡石板-黄小-石牌-乔田500亩，李家镇蒋家-易兴-协议－流水500亩。 | 区农业农村局、相关乡镇 |
| 3 | **科技成果转化推广工程** | 曾家镇、李家镇、两河口镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 1.区政府和省农科院深化院地合作，建设“秦巴山区高山蔬菜产业技术研究院”。2.建设试验示范基地300亩，开展新品种新技术引进试验，展示甘蓝、辣椒、番茄、西葫芦、茄子等品种数量100—120个，集成技术、模式3-5项，将甘蓝根肿病作为重点技术课题进行攻关。3.大力开展科技推广。累计推广主推品种、技术和模式3.35万亩。4.发展智慧农业。开展“朝天云蔬”互联网服务平台建设、运营和维护，试点建设智慧菜园2个。 | 1.区政府和省农科院签订2023—2025年3年科技合作协议，建设“秦巴山区高山蔬菜产业技术研究院”。2.两河口镇试验示范基地100亩、曾家镇试验示范基地100亩、李家镇试验示范基地100亩。3.曾家镇推广主推品种、技术和模式0.5万亩、两河口镇推广0.5万亩、李家镇推广0.5万亩。4.开展“朝天云蔬”互联网服务平台建设、运营和维护，在两河口镇建设智慧菜园1个。 | 1.曾家镇推广主推品种、技术和模式0.5万亩、两河口镇推广0.5万亩、李家镇0.5万亩，中子镇推广0.05万亩。2.在曾家镇建智慧菜园1个。 | 麻柳乡推广主推品种、技术和模式0.1万亩；临溪乡推广0.2万亩。 | 区农业农村局、相关乡镇 |
| 4 | **产业链延伸提升工程** | 曾家镇、两河口镇、李家镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 1.发展产地初加工，提升冷链物流。在两河口镇、曾家镇、李家镇建设或升级改造产地初加工场所3个，开展筛选、分级、预冷、包装等社会化初加工服务；2.精深加工发展。支持3个加工企业进行技术和设备改进、产品研发，建设加工原料生产示范基地。3.推进农旅融合：结合曾家山乡村旅游环线建设，打造蔬菜花卉观光走廊，打造蔬菜与乡村旅游融合示范园5个。 | 1.在曾家镇改造产地初加工场所1个（曾家山冷链物流中心）；在两河口镇建设产地初加工场所1个（两河村）； 2.打造曾家山乡村旅游环线观光走廊。在曾家镇建设农旅融合示范园1个（曾家山中国农业公园核心区），李家镇2个（地龙坝、滑石沟）、两河口镇2个（花千谷、蔡家嘴）。 | 在李家镇建设产地初加工场所1个（卫星村）。 | 支持天茂园、成香源、梓曾等加工企业进行技术和设备改进、产品研发，在中子镇、麻柳乡、临溪乡建加工原料生产示范基地。 | 区农业农村局、林业局、相关乡镇 |
| 5 | **产业人才培训持续工程** | 曾家镇、两河口镇、李家镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 累计开展区、乡镇级培训15期，培训技术骨干、乡土人才、菜农等人员3000人次以上，组织到成都企业实践学习3次以上。 | 开展技术培训5期，培训1000人次，组织到成都实践学习1次。 | 开展技术培训5期，培训1000人次，组织到成都实践学习1次。 | 开展技术培训5期，培训1000人次，组织到成都实践学习1次。 | 区农业农村局、相关乡镇 |
| 6 | **产品品牌打造提档工程** | 曾家镇、两河口镇、李家镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 1.加强农产品质量安全监管，指导生产主体按规使用品牌标志标识、开展统一包装。2.鼓励和支持经营主体创建名优品牌，开展绿色、有机产品认证6个。3.组织经营主体参加菜博会、农交会等各种展会累计6次，推介产品和品牌。4.支持经营主体到境内外重点城市或者重点市场开设“曾家山”蔬菜专营店、设立“曾家山”蔬菜销售专区。 | 1.全域推行农产品质量安全网格化监管，推进产品承诺达标合格证制度；2.在曾家镇、两河口镇、李家镇开展蔬菜产品统一包装示范。3.开展有机、绿色蔬菜产品认证2个。4.组织主体参加农交会、菜博会等展会2次。 | 1.推行农产品质量安全网格化监管，推进产品承诺达标合格证制度。2.在麻柳乡、临溪乡开展蔬菜产品统一包装。3.开展高山有机、绿色蔬菜产品认证2个。4.组织主体参加农交会、菜博会等展会2次。 | 1.推行农产品质量安全网格化监管，推进产品承诺达标合格证制度。2.开展有机、绿色蔬菜产品认证2个。3.组织主体参加农交会、菜博会等展会2次。4.支持经营主体在成都、重庆或南充等市场设立曾家山蔬菜专销区和专营店。 | 区农业农村局、区市场监督管理局、区商务局、相关乡镇 |
| 7 | **经营主体引培拓展工程** | 曾家镇、两河口镇、李家镇、临溪乡、麻柳乡、中子镇 | 1.加大对市级及以上新型农业经营主体的扶持力度。2.对新晋国家级、省级、市级示范主体进行奖补。3.招引龙头企业，推动产业化发展。 | 1.曾家镇重点扶持市级及以上专合社3个、种植或营销大户2户；两河口镇市级及以上专合社2个，种植或营销大户3户；李家镇家庭农场1个，种植大户或营销大户2户。2.新晋国家级、省级、市级的企业、专合社、家庭农场进行奖补。 | 1.麻柳乡重点扶持市级及以上专合社1个、种植或营销大户1户；临溪乡市级及以上专合社1个，种植或营销大户1户。2.新晋国家级、省级、市级的企业、专合社、家庭农场进行奖补。 | 1.中子镇重点扶持专合社1个、种植大户或营销大户1户。2.全力做好1—2个蔬菜精深加工项目包装策划和项目招商引资。3.新晋国家级、省级、市级的企业、专合社、家庭农场进行奖补。 | 区农业农村局、区经合中心、相关乡镇 |